TEK-UP UNIVERSITY • DATA SCIENCE & IA 2026
PLAN DE PROJET & RÉPARTITION DÉTAILLÉE PAR RÔLE (4 MEMBRES)
« Modélisation Conjointe, Cointégration et Volatilité d'un Panier Tri-Cryptomonnaies [2019–2026] »

| Membre de l'Équipe | Rôle Assigné | Périmètre & Livrables Techniques |
| --- | --- | --- |
| 1. Rawen Bejie | Rôle 1 : Ingestion & Traitement | Script 01 (Py/R), extraction 2019–2026 Yahoo Finance, calcul log-prix, log-rendements, vol 30j, SMA30, split 90% train / 10% test sans fuite. |
| 2. Khawla Hawari | Rôle 2 : EDA & Stationnarité | Script 02 (Py/R), moments 1 à 4, Jarque-Bera, matrice de corrélation, décomposition STL (s=7j), corrélogrammes ACF/PACF, double test ADF vs KPSS. |
| 3. Amine Benfadhel | Rôle 3 : Économétrie & GARCH | Script 03 (Py/R), ARIMA(1,0,1) avec dérive, VAR(5) sur rendements, causalité de Granger (3x3), Johansen (k_ar_diff=4), GARCH(1,1) Student-t & GJR-GARCH. |
| 4. Khalil Ayeb | Rôle 4 : Deep Learning & Audit LLM | Script 04/05/06 (Py/R), tenseurs 14x9, PyTorch LSTM/GRU, prévisions hors échantillon, tests Diebold-Mariano HAC, audit critique IA générative & rapport final. |

Planning d'Exécution Chronologique & Matrice de Traçabilité Git

| Jour / Date | Phase de Travail | Responsable(s) | Tâches Clés & Commits Attendus |
| --- | --- | --- | --- |
| Jour 1 (03 Oct) | Phase 1 : Données & Pipeline | Rawen Bejie | Extraction 2 803 observations 24/7 (BTC, ETH, BNB), feature engineering, validation du split train (2 522j) / test (281j). |
| Jour 2 (04 Oct) | Phase 2 : Analyse Exploratoire | Khawla Hawari | Génération Figure 1 (trajectoires), Figure 2 (ACF/PACF), Figure 3 (STL), tableau moments statistiques & validation croisée ADF/KPSS. |
| Jour 3 (05 Oct) | Phase 3 : Économétrie Classique | Amine Benfadhel | Estimation ARIMA(1,0,1), sélection VAR(5), matrice de Granger 3x3, Johansen (k_ar_diff=4, r=0) & GARCH(1,1) Student-t (alpha1+beta1=1.000). |
| Jour 4 (06 Oct) | Phase 4 : Deep Learning PyTorch | Khalil Ayeb | Construction des tenseurs 14x9, MinMaxScaler fit sur train, entraînement LSTM et GRU (40 époques), export des prévisions test 281 jours. |
| Jour 5 (07 Oct) | Phase 5 : Évaluation & Audit LLM | Khalil Ayeb & Amine Benfadhel | Calcul des métriques (RMSE, MAE, MAPE), tests Diebold-Mariano Newey-West HAC, prompts et réfutations des 3 hallucinations LLM. |
| Jour 6 (08-12 Oct) | Phase 6 : Intégration & Dépôt | Toute l'équipe (4 membres) | Revue croisée des codes Python/R, vérification du notebook Jupyter sur clean kernel, finalisation du rapport Word/PDF de 17 pages. |